## Slide 1: Status Pilotprojekt E-Regionalflug, KW 39
Beispieldaten

## Slide 2: Das Projekt liegt zwei Wochen hinter dem Plan
Bereich | Status | Trend | Abweichung | Nächster Schritt
Zulassung | Rot | verschlechtert | +2 Wochen | Batterienachweis einreichen
Prototyp | Grün | gleichbleibend | im Plan | Dauerlauf-Test starten
Ladeinfrastruktur | Gelb | verschlechtert | +1 Woche | Vergabe bis KW 41
Budget | Grün | gleichbleibend | −0,4 Mio. € | Prognose im Oktober
Personal | Gelb | verbessert | 1 Stelle offen | Zwei Zusagen erwartet
Quelle: Projektcontrolling, KW 39 (erfundene Daten)

## Slide 3: Zulassung: Batterienachweis verzögert sich um zwei Wochen
Status: Rot
Trend: verschlechtert seit KW 37
Abweichung: +2 Wochen
Nächster Schritt
Nachweis bis KW 41 einreichen
Chart: Fortschritt in %
| KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39
Plan | 55 | 62 | 70 | 78 | 86
Ist | 52 | 57 | 61 | 64 | 66
Quelle: Projektcontrolling, KW 39 (erfundene Daten)

## Slide 4: Prototyp: Der Dauerlauf-Test startet planmäßig
Status: Grün
Trend: gleichbleibend
Abweichung: im Plan
Nächster Schritt
Dauerlauf in KW 40 starten
Chart: Fortschritt in %
| KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39
Plan | 40 | 48 | 56 | 64 | 72
Ist | 41 | 49 | 56 | 64 | 72
Quelle: Projektcontrolling, KW 39 (erfundene Daten)

## Slide 5: Budget: Die Prognose liegt 0,4 Mio. € unter Plan
Status: Grün
Trend: gleichbleibend
Abweichung: −0,4 Mio. €
Nächster Schritt
Forecast im Oktober aktualisieren
Chart: Kosten in Mio. €
| KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39
Plan | 6 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.2
Ist | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8 | 8.8
Quelle: Projektcontrolling, KW 39 (erfundene Daten)