## Slide 1: Nah bleiben, anders erreichbar
Filialnetz 2027 · Entscheidungsvorlage für den Vorstand · Beispieldaten
Foto: Matthias Süßen, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

## Slide 2: Der Umbau spart 6,6 Mio. € im Jahr und hält 97 % der Kunden in Reichweite
Die Schalterbesuche sind seit 2019 um 38 % gesunken; 14 Filialen haben weniger als 40 Kunden am Tag.
Diese 14 Filialen tragen 12 % der Besuche, aber 7,7 Mio. € der Kosten.
Sechs SB-Anker und zwei Beratungsbusse halten 97 % der Kunden in 15 Minuten Reichweite einer Filiale oder eines Ankers.
Heute sind es 99 %. In der Pilotregion Angeln blieben 92 % der Kunden.
Der Umbau spart netto 6,6 Mio. € im Jahr bei 3,2 Mio. € Einmalkosten und ist Ende 2027 abgeschlossen.
Heute zu entscheiden: der Umbau und die Freigabe der ersten Welle mit 5 Filialen.
Quelle: Filialcontrolling und Kostenrechnung Nordmark, 2026 (Beispieldaten)

## Slide 3: Die Schalterbesuche sind seit 2019 um 38 % gesunken
Schalterbesuche in allen 42 Filialen, Mio. je Jahr, 2019–2026 (2026 hochgerechnet)
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Schalterbesuche | 2.1 | 1.62 | 1.55 | 1.51 | 1.46 | 1.4 | 1.35 | 1.3
Was das bedeutet
Den größten Einbruch brachte 2020; die Besuche kamen danach nicht zurück.
71 % der Kundinnen und Kunden nutzen Online-Banking, 2019 waren es 48 %.
Beratungstermine blieben stabil bei 41.000 im Jahr: Gefragt ist Beratung, nicht der Schalter.
Quelle: Filialcontrolling Nordmark, 2019–2026; Digitalbericht 2026 (Beispieldaten)

## Slide 4: 14 Filialen haben weniger als 40 Schalterkunden am Tag
Schalterkunden je Filiale und Werktag, Mittel Januar bis August 2026, 42 Filialen
Chart: 
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42
Schalterkunden je Tag | 182 | 170 | 161 | 155 | 149 | 140 | 133 | 128 | 120 | 114 | 109 | 103 | 98 | 94 | 90 | 86 | 81 | 77 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16
Was das bedeutet
Die 14 Filialen tragen 12 % der Schalterbesuche, aber 7,7 Mio. € der Kosten.
Zehn davon liegen weniger als 12 Minuten von der nächsten größeren Filiale entfernt.
Sechs liegen in Orten ohne andere Bank: Dort bleibt ein SB-Anker mit Automat und Videoberatung.
Quelle: Filialcontrolling Nordmark, Januar bis August 2026 (Beispieldaten)

## Slide 5: Die 14 Filialen kosten 7,7 Mio. € im Jahr bei 12 % der Schalterbesuche
Filialen mit weniger als 40 Schalterkunden je Tag, nach Region, 2026
Region | Filialen heute | davon unter 40 Kunden | Schalterkunden je Tag | Kosten Mio. € je Jahr | nächste Filiale, Minuten
Angeln | 12 | 5 | 131 | 2,8 | 10
Schwansen | 9 | 3 | 81 | 1,6 | 11
Hüttener Berge | 11 | 4 | 104 | 2,2 | 13
Küste | 10 | 2 | 61 | 1,1 | 9
Nordmark | 42 | 14 | 377 | 7,7 | 11
Ein Schalterbesuch kostet in diesen 14 Filialen 82 €, im ganzen Netz 36 €.
Kosten je Besuch: Kosten je Jahr geteilt durch Schalterkunden je Tag mal 250 Werktage; Netz gesamt 28,6 Mio. € bei 3.137 Kunden je Tag.
Quelle: Kostenrechnung und Filialcontrolling Nordmark, 2026 (Beispieldaten)

## Slide 6: SB-Anker und Beratungsbusse ersetzen den Schalter, nicht die Nähe
Heute
Ab 2027
Bargeld
Schalter in 42 Filialen, geöffnet an 3 bis 5 Tagen
Automaten in 28 Filialen und 6 SB-Ankern, rund um die Uhr
Beratung
nach Termin in jeder Filiale
in 28 Filialen, per Video im SB-Anker und zu Hause durch 2 Beratungsbusse
Service
Überweisung und Daueraufträge am Schalter
online, am SB-Terminal oder am Telefon mit Rückruf in 2 Stunden
Quelle: Konzept Filialnetz 2027, Nordmark (Beispieldaten)

## Slide 7: In der Pilotregion Angeln blieben 92 % der Kunden nach dem Umbau
Was im Pilot umgesetzt wurde
Drei Filialen im Frühjahr 2024 zu SB-Ankern umgebaut
Videoberatung im Anker, Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr
Beratungsbus an zwei Tagen je Woche in sechs Dörfern
Symbolbild: Windeby. Foto: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
92 %
der Kunden blieben, in der Vergleichsregion 95 %
+6 %
mehr Beratungstermine als vor dem Umbau
6 Monate
bis die Beschwerden wieder auf Vorjahresniveau lagen
Quelle: Pilotauswertung Angeln, Frühjahr 2024 bis Frühjahr 2025 (Beispieldaten)

## Slide 8: Der Umbau spart netto 6,6 Mio. € im Jahr bei 3,2 Mio. € Einmalkosten
Jährliche Wirkung ab 2028 in Mio. €
7,7
Kosten der 14 Filialen
−0,5
Betrieb 6 SB-Anker
−0,6
Betrieb 2 Beratungsbusse
6,6
Einsparung netto
Einmalkosten 3,2 Mio. €
Umbau der 6 SB-Anker: 2,1 Mio. €
Zwei Beratungsbusse: 1,1 Mio. €
Die Einmalkosten sind nach knapp sechs Monaten Einsparung gedeckt.
Quelle: Kostenrechnung Nordmark, Planung 2026 (Beispieldaten)

## Slide 9: Der Umbau läuft in drei Wellen bis Ende 2027 und beginnt mit Ihrem Beschluss
Heute
Beschluss des Vorstands
Q1 2027
Welle 1: 5 Filialen in Angeln, 2 SB-Anker
Q2 bis Q3 2027
Welle 2: 5 Filialen an der Küste und in Schwansen, 3 SB-Anker
Q4 2027
Welle 3: 4 Filialen in den Hüttener Bergen, 1 SB-Anker, beide Beratungsbusse
Heute zu entscheiden: Umbau und Freigabe der ersten Welle (5 Filialen, 1,2 Mio. €)
Quelle: Projektplan Filialnetz 2027, Nordmark (Beispieldaten)